## backlog
BACKLOG
REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAMANHO | PRIORIDADE | SPRINT | FINAL DA SPRINT | RESPONSÁVEL | STATUS
DEFINIÇÃO DO PROJETO | PESQUISA E DEFINIÇÃO DO TEMA DO PROJETO | ESSENCIAL | GG | 21 | 1 | SP1 | 03/11/24 | Leonardo | REALIZADO
VALIDAÇÃO DE VIABILIDADE DE EXECUÇÃO |  | ESSENCIAL | PP | 3 | 1 | SP1 | 03/11/24 | Leonardo | REALIZADO
DOCUMENTAÇÃO | CRIAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DE TÓPICOS DO PROJETO | ESSENCIAL | M | 8 | 1 | SP1 | 03/11/24 | Leonardo | REALIZANDO
REPOSITÓRIO NO GITHUB | LOCAÇÃO DOS ELEMENTOS DO PROJETO EM UM REPOSITÓRIO NO GITHUB | ESSENCIAL | PP | 3 | 2 | SP1 | 03/11/24 | Leonardo | REALIZADO
TRELLO | CONFIGURAÇÃO DE TODOS OS ENTREGÁVEIS NO TRELLO | ESSENCIAL | PP | 3 | 2 | SP1 | 03/11/24 | Leonardo | A REALIZAR
PROTÓTIPO DAS PÁGINAS DE CADASTRO E LOGIN |  | ESSENCIAL | P | 5 | 3 | SP1 | 03/11/24 | Leonardo | REALIZADO
PROTÓTIPO DO SITE INSTITUCIONAL | CRIAÇÃO DE PROTÓTIPO DO SITE INSTITUCIONAL PARA APRESENTAR AO CLIENTE | ESSENCIAL | P | 5 | 3 | SP1 | 03/11/24 | Leonardo | REALIZADO
PROTÓTIPO DO JOGO |  | ESSENCIAL | P | 5 | 3 | SP1 | 03/11/24 | Leonardo | REALIZANDO
PROTÓTIPO DA DASHBOARD | CRIAÇÃO DE UMA DASHBOARD ESTÁTICA | ESSENCIAL | P | 5 | 3 | SP1 | 03/11/24 | Leonardo | REALIZANDO
MODELAGEM DO BANCO DE DADOS | CRIAR E DESENVOLVER O BANCO DE DADOS E TABELAS PARA RECEPÇÃO DE DADOS DO SISTEMA E DO SENSOR | ESSENCIAL | P | 5 | 1 | SP2 | 10/11/24 | Leonardo | A REALIZAR
PLANILHA DE RISCO | CRIAÇÃO DE PLANILHA DE RISCOS JUNTAMENTE COM GRÁFICO DE BURNDOWN | IMPORTANTE | PP | 3 | 2 | SP2 | 10/11/24 | Leonardo | A REALIZAR
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | CRIAÇÃO DE DIAGRAMA DE SOLUÇÃO PARA COMPREENSÃO DO FUNCIONAMENTO COMPLETO DO SOFTWARE | IMPORTANTE | M | 8 | 2 | SP2 | 10/11/24 | Leonardo | A REALIZAR
DIAGRAMA DE VISÃO DE NEGÓCIO | CRIAÇÃO DE DIAGRAMA DE VISÃO DE NEGÓCIO, COM OBJETIVO DE COMPREENDER O FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE FORMA VISUAL | DESEJÁVEL | M | 8 | 3 | SP2 | 10/11/24 | Leonardo | A REALIZAR
INSTALAÇÃO DO LINUX NA VM | INSTALAÇÃO E CRIAÇÃO DO VIRTUAL BOX PARA HOSPEDAGEM DE MÁQUINA VIRTUAL | DESEJÁVEL | PP | 3 | 3 | SP2 | 10/11/24 | Leonardo | A REALIZAR
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL LINUX | INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MÁQUINA VIRTUAL PARA HOSPEDAGEM E TESTES DO SOFTWARE | DESEJÁVEL | PP | 3 | 3 | SP2 | 10/11/24 | Leonardo | A REALIZAR
MYSQL SERVER NA VM | INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SGBD WORKBENCH MYSQL NA MÁQUINA VIRTUAL | DESEJÁVEL | G | 13 | 3 | SP2 | 10/11/24 | Leonardo | A REALIZAR
SITE INSTITUCIONAL ESTÁTICO | CRIAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL EM HTML/CSS/JS | ESSENCIAL | M | 8 | 1 | SP3 | 17/11/24 | Leonardo | A REALIZAR
PÁGINA DO DASHBOARD ESTÁTICA | CRIAÇÃO DE SITE ESTÁTICO PARA DASHBOARDS EM HTML/CSS/JS | ESSENCIAL | M | 8 | 1 | SP3 | 17/11/24 | Leonardo | A REALIZAR
PÁGINAS DE CADASTRO E LOGIN ESTÁTICA | CRIAÇÃO DE SITE ESTÁTICO INSTITUCIONAL EM HTML/CSS/JS | ESSENCIAL | M | 8 | 1 | SP3 | 17/11/24 | Leonardo | A REALIZAR
SCRIPT DE DO BANCO DE DADOS | CRIAÇÃO DO SCRIPT DE BANCO DE DADOS PARA RECEPÇÃO DE DADOS DO SITE E SENSORES | ESSENCIAL | P | 5 | 1 | SP3 | 17/11/24 | Leonardo | A REALIZAR
SITE DO JOGO ESTÁTICO |  | ESSENCIAL | M | 8 | 1 | SP3 | 17/11/24 |  | A REALIZAR
TESTE INTEGRADO SITE + DATABASE | INTEGRAÇÃO DO SITE COM O BANCO DE DADOS | ESSENCIAL | M | 8 | 1 | SP4 | 24/11/2024 | Leonardo | A REALIZAR
FERRAMENTA DE HELP DESK | A DEFINIR | ESSENCIAL | M | 8 | 1 | SP4 | 24/11/2024 | Leonardo | A REALIZAR
SITE INSTITUCIONAL FUNCIONAL | CRIAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL EM HTML/CSS/JS FUNCIONAL | ESSENCIAL | M | 8 | 1 | SP4 | 24/11/2024 | Leonardo | A REALIZAR
PÁGINA DO DASHBOARD FUNCIONAL | CRIAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UMA DASHBOARD FUNCIONAL | ESSENCIAL | M | 8 | 1 | SP4 | 24/11/2024 | Leonardo | A REALIZAR
SITE DO JOGO FUNCIONAL |  | ESSENCIAL | M | 8 | 1 | SP4 | 24/11/2024 |  | A REALIZAR
PÁGINA DE CADASTRO E LOGIN FUNCIONAL | CRIAÇÃO DE PÁGINA DE LOGIN E CADASTRO FUNCIONAL | ESSENCIAL | M | 8 | 1 | SP4 | 24/11/2024 | Leonardo | A REALIZAR
FLUXOGRAMA DE SUPORTE | A DEFINIR | DESEJÁVEL | P | 5 | 3 | SP4 | 24/11/2024 | Leonardo | A REALIZAR
DOCUMENTAÇÃO DE MUDANÇA | A DEFINIR | DESEJÁVEL | P | 5 | 3 | SP4 | 24/11/2024 | Leonardo | A REALIZAR

## gráfico de produtividade
TABELA DE BURNDOWN
ETAPAS | PLANEJADO | REALIZADO
TOTAL | 196 | 37
SP1 | 58 | 37
SP2 | 43 | 0
SP3 | 37 | 0
SP4 | 58 | 0
ENTREGA | 0 | 0

## Banco de dados
CLASSIFICAÇÃO | STATUS | SPRINT | TAMANHO | PRIORIDADE
ESSENCIAL | A REALIZAR | SP1 | PP | 1
IMPORTANTE | REALIZANDO | SP2 | P | 2
DESEJÁVEL | REALIZADO | SP3 | M | 3
|  | SP4 | G
GG